MALARIA CONSORTIUM

TERMES DE REFERENCE

Consultant(e) Externe – Enquête de couverture

| Titre | Enquête de couverture de la campagne de la Chimio-Prévention du Paludisme Saisonnier (CPS) et de la distribution de Sels de Rehydradation par Voie Orale (SROZ) de 2026 |
| --- | --- |
| Projet | Chimio-Prévention du Paludisme Saisonnier (CPS) et la distribution de Sels de Rehydradation par Voie Orale (SROZ) |
| Lieu | 48 districts sanitaires (Barh El Ghazal, Mayo Kebbi Est et Ouest, Logone Occidental et Tandjilé |
| Sous la responsabilité de | Coordinateur Technique Pays – Malaria Consortium Tchad |
| Duree de la mission | 2 mois |
| Budget | Négociable – sur présentation d'une offre financière détaillée |
| Date de publication | 31 aout 2026 |

- Contexte et justification

Au Tchad, le paludisme demeure l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans, avec une recrudescence des cas durant la saison des pluies, de juin à octobre. Afin de réduire le fardeau de cette maladie chez les enfants âgés de 3 à 59 mois, la Chimioprévention du Paludisme Saisonnier (CPS), recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), est mise en œuvre à travers l'administration mensuelle de sulfadoxine-pyriméthamine (SP) et d'amodiaquine (AQ) pendant quatre à cinq mois. Cette intervention permet de prévenir jusqu'à 75 % des épisodes de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.

La diarrhée demeure, avec le paludisme, l'une des principales causes de morbidité et de mortalité infantile au Tchad. Afin de renforcer l'impact des campagnes de santé communautaire, Malaria Consortium intègre à la campagne CPS la distribution des Sels de Réhydratation Orale et de Zinc (SROZ) aux ménages ayant des enfants de 0 à 59 mois, en application des recommandations de l'OMS et de l'UNICEF pour la prise en charge à domicile des épisodes de diarrhée. Cette approche intégrée permet d'optimiser chaque contact entre les agents de sante communautaires (ASC) et les ménages, en combinant prévention du paludisme et prise en charge précoce de la diarrhée.

Depuis 2015, Malaria Consortium appuie le ministère de la Santé Publique et le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) dans la mise en œuvre de la CPS au Tchad. En 2026, l’organisation intervient dans 48 districts sanitaires dans six (6) provinces couvrant une population cible estimée à 1 071 362 enfants âgés de 3 à 59 mois ainsi que la distribution de SROZ couplée à la CPS dans 25 districts sanitaires de Mayo Kebbi Est et Ouest avec une population cible de 463,891 enfants de 0-59 mois.

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la qualité de ces interventions, Malaria Consortium prévoit de réaliser une enquête de couverture à l’issue de la fin des cycles de la campagne CPS dans les districts concernés. Cette enquête sera confiée à une structure indépendante (institut de recherche, bureau d’études ou consultant) disposant d’une expertise avérée en santé publique et en conduite d’enquêtes de couverture.

- Objectifs

L’objectif principal de cette enquête de fin des cycles de la CPS est d’évaluer la performance de la CPS mise en œuvre par Malaria Consortium dans 48 districts sanitaires du Tchad, ainsi que la pertinence et l’impact du projet de distribution de SROZ dans 25 districts sanitaires des Mayo Kebbi Est et Ouest, en lien avec la prise en charge communautaire des cas de diarrhée chez les enfants de 0 à 59 mois.

Cette enquête vise à répondre plus spécifiquement aux questions suivantes :

- Mesurer la couverture de la CPS auprès des enfants âgés de 3 à 59 mois et identifier les éventuelles insuffisances de couverture dans les districts ciblés ;

- Mesurer la couverture de la distribution des SROZ (SRO et zinc) auprès des mêmes enfants et identifier les éventuelles insuffisances de couverture ;

- Évaluer le respect du protocole de traitement CPS, notamment l'administration de la première dose sous observation directe (DOT) ainsi que la prise complète des doses des deuxième et troisième jour ;

- Évaluer l'utilisation effective des SRO et du zinc reçus par les ménages en cas de survenue d'un épisode de diarrhée chez l'enfant (délai, dose, durée de traitement);

- Apprécier le niveau d'information et de connaissance des parents ou gardiens d'enfants sur la CPS et sur les SROZ (objectifs, importance, mode d'administration ou d'utilisation, signes devant motiver le recours aux SRO/zinc) ;

- Identifier les principaux facteurs associés à la non-couverture ou à la sous-utilisation de la CPS et/ou des SROZ (accessibilité, rupture de stock, refus, absence lors du passage, etc.).

L'enquête sera réalisée selon la méthodologie LQAS (Lot Quality Assurance Sampling), avec un questionnaire unique intégrant les modules CPS et SROZ afin de limiter le nombre de passages en ménage. La population cible est constituée des mères et gardiens d'enfants âgés de 0 à 59 mois résidant dans les zones d'intervention.

- Analyse et gestion de données

L'attributaire désignera, dès le début, la ou les personne(s) clé(s) responsable(s) de l'analyse des données, pour les deux composantes CPS et SROZ. La plateforme de gestion de données par défaut sera SurveyCTO, qui sera considérée comme stockage principal et outil de monitoring. Afin d'accroître les chances de disponibiliser une base de données de qualité à la fin de l'enquête, le gestionnaire de données du soumissionnaire retenu doit effectuer une vérification quotidienne afin d'identifier les éventuelles incohérences (y compris les incohérences entre les modules CPS et SROZ) et faire un feedback aux enquêteurs pour éviter les erreurs lors des prochains jours d'enquête. Les soumissionnaires retenus seront encouragés à exporter les données vers un logiciel d'analyse de leur choix pour effectuer les analyses pertinentes. Malaria Consortium a une préférence pour STATA, mais les autres logiciels statistiques sont autorisés. Malaria Consortium ne rendra pas disponible un tel logiciel, et le soumissionnaire doit être déjà en possession des licences appropriées pour le logiciel de son choix.

- Rapportage

Conformément aux exigences des présents Termes de Référence (TdR), le soumissionnaire devra présenter un chronogramme détaillé des activités. La pertinence, la cohérence et la faisabilité de ce calendrier seront prises en compte dans l'évaluation de l'offre technique.

Le soumissionnaire retenu devra soumettre un rapport préliminaire d'analyse au plus tard deux (2) semaines après la fin de l'enquête. Ce rapport présentera les principaux résultats relatifs notamment aux indicateurs suivants :

Indicateurs CPS

- La couverture de la CPS chez les enfants âgés de 3 à 59 mois, par cycle ;

- La proportion d'enfants ayant reçu au moins une (1), deux (2) ou trois (3) doses du traitement ;

- Le niveau d'adhésion au traitement (respect du DOT J1 et des prises J2/J3).

Indicateurs SROZ

- La couverture de la distribution des SROZ (SRO et zinc) chez les enfants âgés de 0 à 59 mois ;

- La proportion d'enfants couverts simultanément par la CPS et les SROZ (couverture intégrée) ;

- La proportion de ménages ayant correctement utilisé les SRO et le zinc lors d'un épisode de diarrhée (dose et durée conformes) ;

- Le niveau de connaissance des mères/gardiens sur l'utilisation des SRO et du zinc.

- Tout autre indicateur pertinent défini dans le cadre de l'enquête pourra être ajouté.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et sera précisée en annexe du contrat.

Au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de la collecte des données sur le terrain, le soumissionnaire soumettra un rapport final d'analyse, présentant de manière détaillée la méthodologie, les résultats, les conclusions et les recommandations de l'enquête pour les deux composantes (CPS et SROZ), ainsi que l'ensemble des indicateurs mesurés.

Tous les livrables, notamment les rapports préliminaire et final, devront être produits en français et en anglais.

- calendrier

L'enquête de couverture devra être réalisée dans un délai de vingt-huit (28) jours après la clôture de la campagne CPS/SROZ. Un rapport préliminaire présentant les principaux résultats de l'enquête devra être soumis au plus tard le 02 décembre 2026.

Les soumissionnaires sont tenus de présenter, dans leur offre technique, un plan de travail détaillé précisant l'approche méthodologique, les principales étapes de mise en œuvre, les ressources mobilisées ainsi que le calendrier d'exécution. Ce plan devra démontrer la capacité du soumissionnaire à respecter les délais impartis et à produire l'ensemble des livrables attendus conformément aux exigences des présents Termes de Référence (TdR).

La qualité, la cohérence et la faisabilité du plan de travail proposé constitueront des critères d'évaluation de l'offre technique.

| Étape | Date de début | Date de fin | Zone / districts concernés |
| --- | --- | --- | --- |
| Collecte de données CPS phase 1 | 15 octobre 2026 | 19 octobre 2026 | Barh El Ghazal (Michemire, Salal et Mandjoura) |
| Collecte de données CPS+SROZ phase 2 | 12 novembre 2026 | 16 novembre 2026 | Mayo Kebbi Est et Ouest, Logone occidental, Tandjilé (45 districts) |
| Rapport préliminaire | — | 02 décembre 2026 | Toutes zones |
| Rapport final + base de données + do file | — | 31 decembre 2026 | Toutes zones |

- Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre technique

Responsabilité de Malaria Consortium

Malaria Consortium assurera la conception et la coordination technique de l'enquête. À ce titre, elle sera responsable de l'élaboration de la méthodologie, de la programmation du questionnaire électronique intégrant les modules CPS et SROZ, ainsi que de la mise à disposition de la plateforme de collecte de données SurveyCTO, qui sera utilisée pour l'ensemble de l'enquête.

En outre, Malaria Consortium coanimera la formation des enquêteurs, avec un accent particulier sur l'utilisation de SurveyCTO, la maîtrise des outils de collecte et l'administration des questionnaires CPS et SROZ conformément au protocole de l'étude.

Afin de faciliter la mise en œuvre de l'enquête sur le terrain, Malaria Consortium entreprendra les démarches nécessaires auprès du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et, le cas échéant, de la direction de la sante maternelle et infantile, pour obtenir les autorisations requises. Elle assurera également l'information et la coordination avec les autorités sanitaires concernées, notamment

- Responsabilités du Cabinet

Le Cabinet accepte de mener de façon rigoureuse l'enquête de couverture CPS et SROZ dans les 48 districts de santé répartis dans 5 provinces et d'exécuter les tâches décrites dans le présent TdR.

Collecte et stockage de données

Les données seront recueillies numériquement, très probablement en mode hors connexion, puis transférées à un serveur via un réseau mobile ou Wi-Fi à l'aide d'appareils mobiles, selon la disponibilité. Des appareils de poche numériques (smartphones) seront mis à disposition par Malaria Consortium.

Malaria Consortium utilise une plateforme numérique spécifique (SurveyCTO) et les agents enquêteurs seront dotés de niveaux d'accès appropriés pour la collecte de données CPS et SROZ par le biais de cette plateforme.

La collecte des données doit débuter au plus tard 28 jours après la fin du dernier cycle.

Analyse et gestion des données

L'attributaire désignera, dès le début, la ou les personne(s) clé(s) responsable(s) de l'analyse des données CPS et SROZ. La plateforme de gestion de données par défaut sera SurveyCTO, considérée comme stockage principal, outil de monitoring et outil de base d'analyse. Les soumissionnaires retenus seront encouragés à exporter les données vers un logiciel d'analyse de leur choix pour effectuer les analyses pertinentes. Malaria Consortium préfère travailler avec Stata, mais les autres logiciels statistiques traditionnels sont autorisés ; elle ne rendra pas disponible un tel logiciel, et le soumissionnaire doit être déjà en possession des licences appropriées. Le soumissionnaire fournira, en plus des rapports, une base de données apurée ayant servi à l'analyse (format .xls) et le programme de production des tableaux et figures (format .do).

Rapportage

Le soumissionnaire fournira un rapport préliminaire d'analyse, disponible 30 jours maximum après la signature du contrat. Le rapport final devra être disponible au maximum 2 semaines après le rapport préliminaire.

À l'issue de la collecte de données de terrain, le soumissionnaire fournira un rapport final d'analyse narratif, décrivant l'ensemble des résultats et indicateurs CPS et SROZ, en conformité avec le présent TdR, ainsi qu'un rapport financier complet. La langue de tous les rapports sera le français, et le français et l'anglais pour le rapport narratif.

Livrables

Livrable 1 : Formation

Le Cabinet doit former le personnel chargé de l'enquête (agents enquêteurs, superviseurs, analystes de données et autres personnels compétents), sur les deux composantes CPS et SROZ, avant le début des travaux sur le terrain. Un rapport de deux pages au maximum sur les points pertinents de la formation doit être soumis.

Livrable 2 : Rapport intermédiaire

Livrable 3 : Rapport analytique final, base de données et programme informatique (do file)

Date limite d'exécution des services

Le Cabinet s'engage à respecter les délais suivants :

- Formation du personnel de l'enquête terminée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signature du présent contrat. Le rapport de formation (maximum 2 pages) doit être remis dans les 48 heures suivant l'achèvement de la formation. Malaria Consortium validera ces activités dans les 24 heures suivant la réception du rapport de formation. Si des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires, un délai maximum de 24 heures (jour ouvrable) sera accordé pour la nouvelle soumission.

- Enquête sur le terrain (collecte de données CPS et SROZ) achevée dans un délai maximum de 28 jours à compter du dernier jour du dernier cycle ;

- Rapport préliminaire remis dans les 15 jours suivant l'achèvement des travaux d'enquête sur le terrain ;

- Rapport final remis dans les 30 jours suivant la soumission du rapport préliminaire.

- Modalités de Paiement

Malaria Consortium pairera 50% après la signature du contrat afin de permettre la formation des enquêteurs et la collecte des données. La deuxième partie du paiement équivalent à 30% se fera lorsque le cabinet déposera les justificatifs du premier paiement (Rapport de formation ; liste des enquêteurs ; rapport de collecte de donnée, base des données apurée) ainsi que le rapport préliminaire. La dernière tranche de paiement correspondant au 20% sera effectuée après la validation du rapport final. Tous les paiements seront effectués en francs CFA par virement bancaire.

- Critères d’évaluation

| Criteres | Pondération |
| --- | --- |
| OFFRE TECHNIQUE |  |
| — Compréhension des TdR et adéquation de la réponse | 10 pts |
| — Expérience du cabinet, bureau ou consultant | 20 pts |
| — Qualité de la proposition méthodologique | 15 pts |
| — Qualité du plan de travail et du chronogramme | 5 pts |
| Total offre technique (score minimum requis : 35/50 pour être retenu(e)) | 50 pts |
| OFFRE FINANCIERE (rapport qualité-prix) | 50 pts |
| TOTAL GENERAL | 100 pts |

Les offres n'atteignant pas le score technique minimum de 35/50 points ne seront pas évaluées financièrement.