TERMES DE REFERENCES

| Titre | : | Enquête de couverture de la campagne de Chimioprévention du Paludisme Saisonnier 2026 au Burkina Faso |
| --- | --- | --- |
| Projet | : | SMC (S3) |
| Lieu | : | 29 districts sanitaires réparties dans 6 régions du Burkina Faso |
| Personne responsable | : | Directeur Pays de Malaria Consortium |
| Durée | : | 3 mois |
| Budget | : | Sur offre technique et négociable dans la limite prévue par le budget programme. |

# Contexte et justification

Dans les pays du Sahel, la majorité des cas de paludisme et des décès qui lui sont attribuables surviennent pendant la saison des pluies, généralement entre les mois de juin et d'octobre. La Chimio Prévention du Paludisme Saisonnier (CPS) constitue une intervention hautement efficace pour prévenir l'infection palustre durant cette période de forte transmission chez les populations les plus vulnérables, notamment les enfants de moins de cinq ans.

La CPS consiste à administrer mensuellement aux enfants âgés de 3 à 59 mois une combinaison de deux médicaments antipaludiques, la Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP) et l'Amodiaquine (AQ), sur une période pouvant aller jusqu'à cinq mois. Recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), cette intervention est reconnue comme sûre, rentable et réalisable, avec un potentiel de réduction pouvant atteindre 75 % des cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.

Depuis l'émission de cette recommandation par l'OMS en 2012, Malaria Consortium figure parmi les principaux partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la CPS.

Au Burkina Faso, Malaria Consortium appuie le Secrétariat Permanent pour l'Élimination du Paludisme (SP/PALU) dans la mise en œuvre de la CPS depuis 2015. En 2026, l'organisation soutient la mise en œuvre de la campagne dans 29 districts sanitaires répartis dans six régions : les Cascades, le Centre, le Centre-Nord, le Centre-Sud, les Hauts-Bassins et le Plateau-Central.

Parmi ces 29 districts, treize (13) ont mis en œuvre une campagne comprenant cinq cycles de distribution et ont débuté leurs activités en juin, soit un mois avant les autres districts.

Afin d'évaluer les performances de la campagne CPS 2026, Malaria Consortium prévoit la réalisation d'une enquête de couverture à l'issue de la campagne. À cet effet, l'organisation souhaite recruter une structure indépendante (institut de recherche, cabinet d'études ou consultant indépendant) disposant d'une expérience avérée dans le domaine de la santé publique, notamment dans la conception et la réalisation d'enquêtes de couverture. Ces termes de références précisent les conditions de soumission des potentiels candidats en que personne morale ou physique ainsi que les détails sur le processus de sélection et de travail.

# Détails de la mission

Malaria Consortium recherche un cabinet d'études, un consultant indépendant ou une institution de recherche disposant d'une expérience démontrée en recherche quantitative en santé publique, particulièrement dans la conduite d'enquêtes épidémiologiques, afin de réaliser l'enquête de couverture de la campagne CPS 2026 au Burkina Faso.

Le principal indicateur attendu est la proportion d'enfants ayant reçu la CPS parmi l'ensemble des enfants éligibles identifiés lors de l'enquête. D'autres indicateurs et résultats secondaires d'intérêt feront également l'objet d'analyses complémentaires.

Conditions à respecter

Les exigences suivantes en matière de collecte, de gestion et d’analyse des données doivent être mises à la disposition :

- Le soumissionnaire devra définir clairement l'unité d'analyse et proposer une méthodologie d'échantillonnage appropriée permettant d'obtenir un échantillon représentatif. Cette méthodologie devra détailler les modalités de sélection des localités ou sites d'enquête ainsi que des ménages au sein de ces localités. Le soumissionnaire devra également préciser la méthode de calcul de la taille de l'échantillon et présenter les formules utilisées.

- La stratégie d'échantillonnage devra intégrer un niveau de stratification permettant de distinguer les zones rurales et urbaines ainsi que les districts ayant mis en œuvre quatre cycles de CPS de ceux ayant mis en œuvre cinq cycles, afin de produire des estimations de couverture adaptées.

- L'enquête devra permettre d'obtenir des informations spécifiques à chacun des cycles mensuels de distribution, soit quatre ou cinq cycles selon les districts concernés. Les résultats devront être présentés à la fois par cycle et de manière consolidée, tout en évaluant la cohérence entre les cycles.

- Concernant l'indicateur principal de l'étude, à savoir la couverture CPS des enfants éligibles au Jour 1, la précision attendue est d'au moins ±5 % pour l'ensemble des 29 districts couverts.

- Pendant la collecte des données, Malaria Consortium Burkina Faso participera à la supervision des activités afin de s'assurer du respect des procédures décrites dans l'offre technique retenue.

- Malaria Consortium contribuera à la conception de l'enquête, notamment à l'élaboration et à la validation du questionnaire.

- La structure retenue sera responsable de la formation des superviseurs et des agents enquêteurs, aussi bien sur les aspects techniques de la CPS que sur l'utilisation de la plateforme SurveyCTO. Malaria Consortium apportera un appui technique à cette formation.

Collecte et stockage de données

La collecte des données sera réalisée de manière numérique à l'aide de smartphones. Les questionnaires seront administrés hors connexion puis synchronisés vers un serveur central via un réseau mobile ou une connexion Wi-Fi, selon la disponibilité de la couverture réseau.

Les enquêteurs devront impérativement transmettre les données collectées à la fin de chaque journée. Cette transmission quotidienne permettra de vérifier la compréhension des outils de collecte et la qualité des données enregistrées.

En cas d'erreurs ou d'incohérences détectées lors des contrôles qualité, la structure retenue devra fournir un retour rapide aux équipes de terrain afin de corriger les insuffisances observées avant la poursuite de l'enquête.

Par ailleurs, la structure retenue transmettra quotidiennement à Malaria Consortium les données collectées ou les rapports de progression convenus. Cette disposition permettra un suivi rapproché de l'avancement de l'enquête, du respect du calendrier de mise en œuvre ainsi que de la conformité des données collectées aux indicateurs contractuels.

Malaria Consortium pourra mettre à disposition un nombre limité de smartphones, sous réserve de disponibilité. Toutefois, le soumissionnaire est libre d'utiliser ses propres équipements s'il le souhaite.

La collecte et le suivi des données s'effectueront à travers la plateforme SurveyCTO utilisée par Malaria Consortium. Les utilisateurs disposeront des niveaux d'autorisation appropriés pour la collecte et la transmission des données.

Analyse et gestion des données

Dès le démarrage de l'étude, l'attributaire désignera les personnes clés responsables de la gestion et de l'analyse des données.

SurveyCTO constituera la plateforme principale de stockage et de suivi des données. Afin de garantir la qualité de la base finale, le gestionnaire de données de la structure retenue devra procéder à des contrôles quotidiens pour identifier les incohérences éventuelles et apporter un retour rapide aux équipes de collecte.

Les soumissionnaires pourront exporter les données vers le logiciel statistique de leur choix pour les analyses approfondies. Bien que STATA soit le logiciel privilégié par Malaria Consortium, l'utilisation d'autres logiciels statistiques reconnus demeure acceptable.

Le soumissionnaire devra disposer lui-même des licences nécessaires à l'utilisation du logiciel retenu, celles-ci n'étant pas fournies par Malaria Consortium.

Rapportage

Le Un rapport préliminaire d'analyse devra être soumis au plus tard deux semaines après la fin de la collecte des données.

Ce rapport présentera notamment :

- La couverture CPS des enfants âgés de 3 à 59 mois par cycle ;

- La proportion d'enfants ayant reçu au moins un (1), deux (2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) cycles de CPS ;

- L'adhésion au traitement ;

- Les autres indicateurs retenus dans le protocole d'enquête.

Au plus tard deux mois après la fin de la collecte, le soumissionnaire soumettra :

- Un rapport final narratif détaillant l'ensemble des résultats et analyses ;

- Les annexes techniques nécessaires ;

- Un rapport financier complet.

L'ensemble des rapports (préliminaire et final) devra être produit en français et en anglais.

Une rencontre de cadrage sera organisée pour échanger sur ces détails et les deadlines.

# Modalités de paiement

Malaria Consortium effectuera les paiements selon les modalités suivantes :

- 20 % du montant contractuel à la signature du contrat afin de couvrir les coûts liés à la préparation de l'étude, à la formation des enquêteurs et à la collecte des données ;

- 60 % après soumission et validation des justificatifs relatifs à la première tranche, notamment le rapport de formation, la liste des enquêteurs et le rapport de collecte des données ;

- 20 % après validation de l'ensemble des livrables contractuels.

Tous les paiements seront effectués en francs CFA par virement bancaire et les modalités restent flexibles dans la limite acceptable de Malaria Consortium.

# Livrables

- Rapport de formation ;

- Liste des enquêteurs ;

- Rapport de collecte de donnée ;

- Rapport de l’enquête de couverture en Français et en Anglais ;

- Les bases de données apurées au format Excel et Stata ;

- Les Do files.

# Exigences

Essentielles

- Expérience dans la conception et la conduite d’enquête similaire ;

- Connaissances du système de santé du Burkina Faso ;

- Equipe pluridisciplinaire (Epidémiologiste, biostatisticien ; programmeur) ;

- Maitrise de l’Anglais et du français ;

- Solides compétences en Microsoft Office ;

- Accès et familiarité avec les plateformes de communication appropriées, de préférence Microsoft Teams ou Zoom ;

- Maîtrise de la collecte des données avec les logiciels mobiles comme surveyCTO.

Atouts

- Bonnes connaissances de la CPS ;

- Expérience de travail avec les parties prenantes (ministère de la Santé, SP/PALU, Malaria consortium ; autres ONG intervenant dans la santé).

# Informations administratives

Les TDRs et les documents de réponses peuvent être consultés sur la page internet de Malaria Consortium, https://www.malariaconsortium.org/tenders .

L’offre soumise doit inclure les informations suivantes :

- Document de réponse à l’appel d’offre rempli, y compris les pièces jointes suivantes ;

- Preuve d’assurances appropriées ;

- Copies des politiques internes ;

- Signature de l’engagement à la conformité aux politiques de Malaria Consortium ;

- Attestation de situation fiscale ;

- Attestation de caisse de sécurité sociale CNSS ;

- Attestation de non-faillite ;

- Certificat du chiffre d’affaires de 2023 ; 2024 et 2025 ;

- Photocopie du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) et du numéro IFU ;

- Une offre financière détaillées.

Critères d’évaluation

Les offres seront évaluées en deux étapes à savoir une Évaluation technique et une Évaluation financière.

Pour être déclarée techniquement conforme, une offre devra obtenir une note minimale de 60 points sur 100.

Toute offre n'atteignant pas ce seuil sera considérée comme non conforme et ne sera pas retenue pour l'évaluation financière.

- Evaluation technique

| Critère d’évaluation | Eléments appréciés | Score (Points) |
| --- | --- | --- |
| Compréhensions des TDRs | Pertinence de la compréhension de la mission, adéquation de l'approche proposée et conformité aux exigences de l'appel d'offres (Sections 1 et 2 du document de réponse) | 20 |
| Expériences capacité internes | - Expérience générale et spécifique dans la réalisation d'enquêtes similaires - Références de missions comparables exécutées avec succès - Qualité et pertinence des services proposés - Existence et qualité des politiques et procédures internes - Ressources humaines, techniques et logistiques mobilisables pour l'exécution de la mission (Questions 6 et 7 du document de réponse) | 80 |
| Conformité aux politiques de Malaria Consortium | Signature et respect des exigences de conformité de Malaria Consortium (Section 5 du document de réponse) | Critère éliminatoire |
| Total offre technique | - | 100 |

- Evaluation financière

L’offre financière portera essentiellement sur la cohérence du budget proposé et présentation claire des couts, incluant un aperçu de la méthodologie de mise à disposition des ressources et intrants dans les délais prévus. Elle comptera pour 100 points.

NB : Toute information fournie dans le document de réponse devra être accompagné des pièces ou preuves documentaires appropriées sous peine de ne pas être prise en compte lors de l’évaluation.

# Soumission

Les offres doivent être envoyées par voie électronique et physique en un original et deux copies comprenant l’offre technique et financière à tenders@malariaconsortium.org  et inclure dans l’objet du mail la mention DAO-2026-007/MC/BF « Enquête de couverture ».

Les dossiers physiques devront parvenir ou être remises au Siège de Malaria Consortium à 24, Rue 30.81 Arrondissement 5, 1er au plus tard le 28 septembre 2026 à 15 heures 00 minute, heure locale de Ouagadougou.

L’ouverture des plis sera faite le 29 septembre 2026 à 15H00, heure locale de Ouagadougou en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Malaria Consortium Burkina ne peut être tenu responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le soumissionnaire reste engagé par son offre jusqu’à six (06) mois à compter de la date limite de dépôt des plis.

Malaria Consortium se réserve le droit d'apporter toutes modifications au présent Appel d'Offres ou de ne donner aucune suite à tout ou partie dudit Appel d'Offres.

Les renseignements sur le présent Avis d’Appel d’Offres peuvent être obtenus par écrit à l’adresse e-mail : tenders@malariaconsortium.org . L’objet de l’email doit être intitulé selon le numéro de lot comme suit : DAO-2026-007/MC/BF « Enquête de couverture ».

Dr Pierre KAYENDE