# TERMES DE REFERENCES

Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude sur Efficacité de la SMC (chimioprévention saisonnière du paludisme) dans la prévention du paludisme grave chez les enfants âgés de 3 à 59 mois au Togo : une étude cas-témoins.

- Contexte et justification

Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest situé entre le Ghana à l'ouest, le Bénin à l'est, le Burkina Faso au nord et l'océan Atlantique au sud. D'une superficie d'environ 56 600 km² et d'une population estimée à 8 095 498 habitants (RGPH-5), le pays présente une grande diversité de climats, allant des zones soudano -sahéliennes au nord à la zone côtière guinéenne au sud. Le paludisme est endémique sur l'ensemble du territoire, avec une transmission active toute l'année et des pics saisonniers marqués pendant la saison des pluies. Le Plasmodium falciparum est l'espèce parasitaire dominante, responsable de 94,6 % des cas, suivi de P. malariae (3 %) et de P. ovale (2,4 %) [1]. Dans les régions du nord (Savanes, Kara, Centrale) et dans certains districts de la région des plateaux (Anié, Est Mono, Moyen Mono et Ogou), la transmission est fortement saisonnière, concentrée entre juin et octobre, ce qui correspond précisément aux critères épidémiologiques requis pour la mise en œuvre de la chimioprévention saisonnière du paludisme (CPS) selon les recommandations de l'OMS. La CPS utilisant l’association de la Sulfadoxine -Pyriméthamine et de l’Amodiaquine (SPAQ) est mise en œuvre au Togo depuis 2013 dans la région des Savanes, depuis 2016 dans les régions de Kara et du Centre, et depuis 2024 dans la région des Plateaux. Selon le rapport 2025 du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), la charge de morbidité reste considérable.En 2025, le Togo a enregistré plus de 2 millions de cas de paludisme, dont 993 décès, parmi lesquels 70 % concernaient des enfants de moins de cinq ans. Le paludisme demeure ainsi la principale cause de mortalité infantile dans le pays.Les enfants de moins de cinq ans représentant 53 % des hospitalisations pour paludisme grave et 65,8 % des décès. Le paludisme reste donc un problème majeur de santé publique au Togo et l’une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Les formes graves de paludisme, notamment l’anémie sévère, le neuropaludisme, la détresse respiratoire et la défaillance multiviscérale, représentent une part importante des décès infantiles dans les zones de forte transmission saisonnière [2]. La CPS reste une stratégie qui vise à maintenir des concentrations thérapeutiques de médicaments antipaludiques pour prévenir les infections palustres et leurs complications graves [3].

Les données scientifiques disponibles montrent que la CPS est une intervention très efficace. Une méta-analyse de Wilson et al. a rapporté une réduction d'environ 75 % des épisodes de paludisme clinique et une diminution significative des formes graves de paludisme chez les enfants bénéficiant de cette stratégie [4]. De même, des essais menés au Sénégal par Cissé et al. ont montré une réduction de 86 % des épisodes cliniques et une diminution d'environ 80 % des hospitalisations pour paludisme grave [5]. Au Mali, Dicko et al. ont observé une réduction de 82 % du paludisme clinique et une diminution substantielle des hospitalisations pour paludisme grave chez les enfants bénéficiant de la CPS [6].

Les résultats observés lors des essais cliniques ont été confirmés par des études de mise en œuvre à grande échelle. L’étude ACCESS-SMC, menée au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigéria et au Tchad, a montré une réduction de 42 % à 60 % des consultations pour paludisme, ainsi qu’une diminution significative des hospitalisations liées au paludisme grave [7]. De plus, une revue Cochrane a conclu que la CPS entraînait une réduction moyenne de 73 % à 80 % des cas de paludisme grave et des transfusions sanguines liées à l’anémie sévère [8].

Malgré ces résultats encourageants, plusieurs études montrent que des cas de paludisme grave continuent d’être recensés chez des enfants ayant bénéficié d’une chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS). Une méta-analyse récente a estimé que la CPS réduit le risque de paludisme grave de 47 % (RR = 0,53 ; IC à 95 % : 0,37–0,76), ce qui indique que la protection, bien que substantielle, n’est pas totale [9].

Les données probantes indiquent que la CPS par SPAQ est très efficace pour réduire l'incidence du paludisme clinique chez l'enfant dans les zones de forte transmission saisonnière. Au Togo, une étude longitudinale menée entre 2013 et 2020 dans trois régions du pays a montré une efficacité variant de 76,6 % à 96,2 % selon les cycles et les années de mise en œuvre [1]. Cependant, malgré cette efficacité élevée dans la prévention de la maladie clinique, les données probantes concernant l'efficacité de la CPS dans la prévention du paludisme grave restent limitées.

À ce jour, les données nationales permettant une quantification précise de l’effet de la CPS sur la survenue de paludisme grave chez les enfants de moins de cinq ans au Togo restent limitées. La plupart des évaluations ont porté sur l’incidence globale du paludisme, la couverture des campagnes ou l’efficacité contre les cas non compliqués. Par conséquent, les données spécifiques concernant l’impact réel de la CPS sur les formes graves de la maladie dans le contexte togolais font défaut.

Cette étude se justifie par la nécessité de produire des données nationales permettant d’évaluer l’efficacité de laCPS dans la réduction des cas graves de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. Les résultats attendus contribueront à identifier les facteurs associés à la survenue de cas graves malgré la mise en œuvre de la CPS, à orienter les décisions programmatiques du Programme national de lutte contre le paludisme et à améliorer les stratégies de prévention du paludisme au Togo.

- Objectifs et finalités de l'étude

# Objectif général :

# Évaluer dans quelle mesure la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) réduit les risques de paludisme grave chez les enfants âgés de 3 à 59 mois au Togo.

Objectifs spécifiques :

- Quantifier et comparer les chances de développer un paludisme grave chez les enfants âgés de 3 à 59 mois ayant reçu des doses complètes, partielles ou aucune dose de SMC au cours de la dernière saison de transmission.

- Examiner la relation temporelle entre le moment de la dernière dose de SMC et l'apparition des symptômes graves du paludisme chez les patients.

- Identifier les caractéristiques cliniques et les facteurs sociodémographiques associés à la survenue de paludisme grave chez les enfants ayant reçu une chimioprévention saisonnière du paludisme.

- Décrire les caractéristiques cliniques des cas de paludisme grave chez les enfants ayant reçu une chimioprévention saisonnière du paludisme

- Évaluer l'interaction entre l'adoption de la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) et d'autres stratégies de prévention du paludisme telles que l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII), le statut vaccinal R21, l'état nutritionnel et les précipitations sur le risque de paludisme grave chez les enfants de moins de cinq ans.

- Méthodes

3.1. Type d’étude

Il s’agira d’une étude cas-témoins appariées afin d'estimer l'efficacité de la CPS sur le paludisme grave chez les enfants âgés de 3 à 59 mois dans les zones de mise en œuvre de la CPS. Les cas seront des enfants admis dans les établissements de santé pour un paludisme grave confirmé, tandis que les témoins seront des enfants de la communauté appariés aux cas selon l'âge, le lieu de résidence et la période calendaire.

3.2. Zone d'étude et population

L’étude sera menée dans les principaux hôpitaux (hôpitaux régionaux) situé dans les quatre régions où le CPS est mis en œuvre au Togo :

3.2.1. Zone d’étude

| Région | Hôpital de référence | Période de transmission |
| --- | --- | --- |
| savanes | CHR Dapaong | Juillet – novembre |
| Kara | CHR Kara | Juin – octobre |
| Central | CHR Sokodé | Juin – octobre |
| Plateaux | CHR Atakpamé | Juin – octobre |

Le choix de ces hôpitaux se justifie d’abord par le fait que le paludisme grave se prend en charge dans les hôpitaux selon les directives nationales. Ensuite, il se justifie par lacapacité de ces hôpitaux à prendre en charge un nombre suffisant de cas de paludisme pédiatrique au regard de leurs équipements en tests de diagnostic rapide (TDR) et en microscopie, et enfin leur rôle de référence régionale qui garantit le recrutement de cas suffisamment graves pour justifier une consultation hospitalière.

3.3. Calendriers d'études

Chronologie:

| Phase | Activité | Période |
| --- | --- | --- |
| Préparation | Formation des superviseurs et des agents de recouvrement, pré-test des outils | Septembre 2026 |
| Collection | Recrutement des participants (saison SMC 2026) | Septembre – Novembre 2026 |
| Analyse | Saisie des données, contrôle qualité, nettoyage, analyse préliminaire, analyse complète par le statisticien | décembre 2026 |
| Diffuser | Rédaction de rapports et publications – Consultant principal | Janvier 2027 |

3.4. Tâches à exécuter et livrables

Tâches à exécuter

Dans le cadre de la mission le consultant exécutera entre autres les tâches suivantes :

- Former les agents de collecte

- Superviser la collecte

- Collecter et traiter les données

- Analyser les données collectées

- Élaborer un rapport d’étude ;

- Participer à l’atelier de restitution des résultats de l’étude

NB : Un protocole d’étude, un plan d’analyse et un plan de rapport devront être proposés à la soumission du dossier de candidature. Le consultant proposera une offre technique prenant en compte tous ces éléments.

- Livrables

A l’issue de l’étude, le consultant fournira les éléments ci-après :

- Un rapport de formation des enquêteurs

- Une présentation PPT des résultats de l’étude

- Un rapport d’enquête validé avec des recommandations éventuelles

- La base de données collectées

Dans le cadre de la présente mission, le consultant produira les rapports conformément aux différentes phases ci-dessous décrites. Chaque rapport sera produit en cinq (05) exemplaires sur support papier et la version électronique sera envoyée par mail à la personne indiquée. Le rapport final sera en français et en anglais.

- Durée de la mission

# La mission devra être finalisée au bout de 03 (trois) mois calendaires.

- Profil du consultant

Le consultant à recruter dans le cadre de cette étude,

- Doit être titulaire :

D’un diplôme de PhD en épidémiologie, en santé publique, en paludologie ou tout autres diplômes équivalent.

- Et

- Avoir au moins 7ans d’expérience dans la conduite d’études similaires de préférences dans le cadre de la lutte contre le paludisme;

- Justifier d’au moins cinq (5) missions similaires dans le domaine de la santé au Togo;

- Avoir des connaissances sur les stratégies actuelles d'intervention contre le paludisme et des modalités de mise en œuvre;

- Avoir une bonne connaissance de l’anglais écrit et oral;

- Avoir de solides compétences en matière de communication orale et écrite;

- Avoir le souci du détail et être capable d'établir les bonnes priorités.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Bakai TA, Thomas A, Iwaz J, et al. Efficacité de la chimioprévention saisonnière du paludisme dans trois régions du Togo : une étude longitudinale en population de 2013 à 2020. Malar J. 2022 Dec 31;21(1):400. doi :10.1186/s12936-022-04434-w. PMID: 36587191.

- Organisation mondiale de la santé. Chimioprévention saisonnière du paludisme par la sulfadoxine -pyriméthamine et l'amodiaquine chez l'enfant : guide de terrain. 2e éd. Genève : OMS ; 2023.

- Organisation mondiale de la Santé. Recommandations actualisées de l’OMS pour la chimioprévention du paludisme chez les enfants et les femmes enceintes. Genève : OMS ; 2022.

- Wilson AL, Aponte JJ, Smith PJ, et al. Une revue systématique et une méta-analyse de l'efficacité et de l'innocuité du traitement préventif intermittent du paludisme chez l'enfant. PLoS One. 2011;6( 2 ):e 16976.

- Cissé B, Sokhna C, Boulanger D, Milet J, Bâ el H, Richardson K, Hallett R, Sutherland C, Simondon K, Simondon F, Alexander N, Gaye O, Targett G, Lines J, Greenwood B, Trape JF. Traitement préventif intermittent saisonnier par artésunate et sulfadoxine -pyriméthamine pour la prévention du paludisme chez les enfants sénégalais : un essai randomisé , contrôlé par placebo et en double aveugle. Lancet. 2006 ; 367(9511) : 659-67.

- Dicko A, Diallo AI, Tembine I, Dicko Y, Dara N, Sidibe Y, Santara G, Diawara H, Conaré T, Djimde A, Chandramohan D, Cousens S, Milligan PJ, Diallo DA, Doumbo OK, Greenwood B. Le traitement préventif intermittent du paludisme offre une protection substantielle contre cette maladie chez les enfants déjà protégés par une moustiquaire imprégnée d'insecticide au Mali : un essai randomisé , en double aveugle, contrôlé par placebo. PLoS Med. 2011 ; 8(2 ) : e1000407 . doi : 10.1371/journal.pmed.1000407. PMID : 21304923 ; PMCID : PMC3032550.

- Partenariat ACCESS-SMC. Efficacité de la chimioprévention saisonnière du paludisme à grande échelle en Afrique de l'Ouest et centrale : une étude observationnelle. Lancet. Décembre 2020 5; 396(10265 ): 1829-1840.

- Meremikwu MM, Donegan S, Sinclair D, Esu E, Oringanje C. Traitement préventif intermittent du paludisme chez les enfants vivant dans des zones de transmission saisonnière. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(2):CD003756.

- Thwing J, et al. Revue systématique et méta-analyse de la chimioprévention saisonnière du paludisme. Am J Trop Med Hyg . 2023.